Дорожная карта по организации и проведению Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4, 5, 10, 11 классов общеобразовательных организаций и обучающихся профессиональных образовательных организаций Саратовской области

| Этап | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Регистрация ОО |  |  |
| Формирование списка региональных, муниципальных и координаторов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (далее - учреждение), отвечающих за проведение Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в учреждении | до 23.03.2017 (исполнено) | (далее - РЦОКО) |
| Формирование заявок на участие в ВПР региональным и муниципальными координаторами | до 24.03.2017 (исполнено) | РЦОКО |
| Заполнение анкеты учреждения | до 31.03.2017 (исполнено) | РЦОКО, учреждения |
| Проведение ВПР |  |  |
| Получение комплектов материалов для проведения ВПР (далее – материалы) для 4 классов по учебному предмету «Русский язык» в форме написания диктанта и выполнения заданий по написанному тексту | 14.04.2017 | учреждения |
| Получение материалов для 5 классов по учебному предмету «Русский язык» |  | учреждения |
| Получение материалов для 4 классов по учебному предмету «Русский язык» в форме выполнения заданий, в том числе заданий к тексту для чтения | 17.04.2017 | учреждения |
| Получение материалов по учебному предмету «Математика» для 5 классов |  | учреждения |
| Получение материалов по учебному предмету «Географии» для 10, 11 классов |  | учреждения |
| Проведение ВПР в 4 классах по учебному предмету «Русский язык» в форме написания диктанта и выполнения заданий по написанному тексту | 18.04.2017 | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 4 классов по учебному предмету «Русский язык» в форме написания диктанта и выполнения заданий по написанному тексту |  | учреждения |
| Проведение ВПР в 5 классах по учебному предмету «Русский язык» |  | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 5 классов по учебному предмету «Русский язык» |  | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 4 классов по учебному предмету «Русский язык» в форме написания диктанта и выполнения заданий по написанному тексту | 18.04.2017-19.04.2017 | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 5 классов по учебному предмету «Русский язык» |  | учреждения |
| Загрузка формы сбора результатов обучающихся 5 классов в систему ВПР по учебному предмету «Русский язык» | 19.04.2017 | учреждения |
| Проведение ВПР по учебному предмету «География» в 10, 11 классах |  | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 10, 11 классов по учебному предмету «География» |  | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 10, 11 классов по учебному предмету «География» | 19.04.2017-20.04.2017 | учреждения |
| Проведение ВПР в 4 классах по учебному предмету «Русский язык» в форме выполнения заданий, в том числе заданий к тексту для чтения | 20.04.2017 | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 4 классов по учебному предмету «Русский язык» в форме выполнения заданий, в том числе заданий к тексту для чтения |  | учреждения |
| Получение материалов для 4 классов по учебному предмету «Математика» |  | учреждения |
| Проведение ВПР по учебному предмету «Математика» в 5 классах |  | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 5 классов по учебному предмету «Математика» |  | учреждения |
| Загрузка формы сбора результатов обучающихся 10, 11 классов в систему ВПР по учебному предмету «География» |  | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 4 классов по учебному предмету «Русский язык» в форме выполнения заданий, в том числе заданий к тексту для чтения | 20.04.2017-21.04.2017 | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 5 классов по учебному предмету «Математика» |  | учреждения |
| Загрузка формы сбора результатов обучающихся 4 классов в систему ВПР по учебному предмету «Русский язык» | 21.04.2017 | учреждения |
| Загрузка формы сбора результатов обучающихся 5 классов в систему ВПР по учебному предмету «Математика» |  | учреждения |
| Получение материалов для 5 классов по учебному предмету «История» |  | учреждения |
| Получение материалов для 11 классов по учебному предмету «Физика» |  | учреждения |
| Получение материалов для 4 классов по учебному предмету «Окружающий мир» | 24.04.2017 | учреждения |
| Получение материалов для 5 классов по учебному предмету «Биология» |  | учреждения |
| Получение материалов для 11 классов по учебному предмету «Химия» |  | учреждения |
| Получение результатов ВПР обучающихся 4 классов по учебному предмету «Русский язык» | 24.04.2017-27.04.2017 | учреждения |
| Получение результатов ВПР обучающихся 5 классов по учебному предмету «Русский язык» |  | учреждения |
| Получение результатов ВПР обучающихся 5 классов по учебному предмету «Математика» |  | учреждения |
| Получение результатов ВПР обучающихся 10, 11 классов по учебному предмету «География» |  | учреждения |
| Проведение ВПР в 4 классах по учебному предмету «Математика» | 26.04.2017 | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 4 классов по учебному предмету «Математика» |  | учреждения |
| Проведение ВПР в 5 классах по учебному предмету «История» |  | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 5 классов по учебному предмету «История» |  | учреждения |
| Проведение ВПР в 11 классах по учебному предмету «Физика» |  | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 11 классов по учебному предмету «Физика» |  | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 4 классов по учебному предмету «Математика» | 26.04.2017 | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 5 классов по учебному предмету «История» |  | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 11 классов по учебному предмету «Физика» |  | учреждения |
| Загрузка формы сбора результатов обучающихся 4 классов в систему ВПР по учебному предмету «Математика» | 26.04.2017 | учреждения |
| Загрузка формы сбора результатов обучающихся 5 классов в систему ВПР по учебному предмету «История» |  | учреждения |
| Загрузка формы сбора результатов обучающихся 11 классов в систему ВПР по учебному предмету «Физика» |  | учреждения |
| Проведение ВПР в 4 классах по учебному предмету «Окружающий мир» | 27.04.2017 | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 4 классов по учебному предмету «Окружающий мир» |  | учреждения |
| Проведение ВПР в 5 классах по учебному предмету «Биология» |  | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 5 классов по учебному предмету «Биология» |  | учреждения |
| Проведение ВПР в 11 классах по учебному предмету «Химия» |  | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 11 классов по учебному предмету «Химия» |  | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 4 классов по учебному предмету «Окружающий мир» | 27.04.2017-28.04.2017 | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 5 классов по учебному предмету «Биология» |  | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 11 классов по учебному предмету «Химия» |  | учреждения |
| Загрузка формы сбора результатов обучающихся 4 классов в систему ВПР по учебному предмету «Окружающий мир» | 28.04.2017 | учреждения |
| Загрузка формы сбора результатов обучающихся 5 классов в систему ВПР по учебному предмету «Биология» |  | учреждения |
| Загрузка формы сбора результатов обучающихся 11 классов в систему ВПР по учебному предмету «Химия» |  | учреждения |
| Получение результатов ВПР обучающихся 4 классов по учебному предмету «Математика» | 02.05.2017-04.05.2017 | учреждения |
| Получение результатов ВПР обучающихся 5 классов по учебному предмету «История» |  | учреждения |
| Получение результатов ВПР обучающихся 11 классов по учебному предмету «Физика» |  | учреждения |
| Получение результатов ВПР обучающихся 4 классов по учебному предмету «Окружающий мир» | 04.05.2017-06.05.2017 | учреждения |
| Получение результатов ВПР обучающихся 5 классов по учебному предмету «Биология» |  | учреждения |
| Получение результатов ВПР обучающихся 11 классов по учебному предмету «Химия» |  | учреждения |
| Получение материалов для 11 классов по учебному предмету «Биология» | 05.05.2017 | учреждения |
| Проведение ВПР в 11 классах по учебному предмету «Биология» | 11.05.2017 | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 11 классов по учебному предмету «Биология» |  | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 11 классов по учебному предмету «Биология» | 11.05.2017-12.05.2017 | учреждения |
| Загрузка формы сбора результатов обучающихся 11 классов в систему ВПР по учебному предмету «Биология» | 12.05.2017 | учреждения |
| Получение материалов для 11 классов по учебному предмету «История» | 14.05.2017 | учреждения |
| Получение результатов ВПР обучающихся 11 классов по учебному предмету «Биология» | 16.05.2017-17.05.2017 | учреждения |
| Проведение ВПР в 11 классах по учебному предмету «История» | 18.05.2017 | учреждения |
| Получение критериев оценивания работ обучающихся 11 классов по учебному предмету «История» |  | учреждения |
| Проверка работ обучающихся 11 классов по учебному предмету «История» | 18.05.2017-19.05.2017 | учреждения |
| Загрузка формы сбора результатов обучающихся 11 классов в систему ВПР по учебному предмету «История» | 19.05.2017 | учреждения |
| Получение результатов ВПР обучающихся 11 классов по учебному предмету «История» | 22.05.2017-23.05.2017 | учреждения |